## Remark
问题类型：
1. 开机问题
如：黑屏问题，重启问题。
2. 指纹问题
如：指纹cts测试问题，指纹性能问题，指纹无菜单问题。
3. 性能问题
如：手机卡顿问题
4. Gms测试问题
如：gms相关测试失败问题。
5. 产线问题
如：工具对接问题，工具使用问题
６．keybox问题
如：如何申请keybox, 如何拆分，如何写入以及保管问题。
７．支付问题
８．其他问题

## 沸石
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
8009B | 20180606 | 3性能问题 | Carveout Memory测试不过 | 更换20M的内存，原是64M | 20180606
MM8009B | 20180707 | 2指纹问题 | 概率性的读不到指纹id，分析log原因如下： 1.指纹启动过早 2.指纹一直来中断 | 分析log与我们无关，指纹的人在解决 | 20180709
MM3733-M5022 | 20180809 | 6 Keybox问题 | snwriter工具写号失败，原因是SDRPMB状态不正确 | 更新了tz_tkcore.c以及tkcore_wp.c后解决 | 20180813
MM5022 | 20180814 | 3性能问题 | Carrout memery 超64M，释放小内存后开不了机 | 对方工程师合入代码有误 | 20180814 | 伟正
MM3902B | 20180816 | 2指纹问题 | 指纹不能使用，签名无效，存储区域不正常 | 重新签名指纹ta，修改tz_tkcore.c | 20180817 | 伟正
MM3721 | 20180821 | 6 Keybox问题 | 反馈写key失败 | 更新了sdrpmb配置 | 20180821
MM8009W_W50 | 20180830 | 1开机问题 | 加GMS代码编译的版本开不了机 | 分析logcat是是zygote主函数抛出异常导致zygote进程起不来，让他们 自己解决 | 20180830
8022QM | 20180906 | 2指纹问题 | 反应概率性开机没有指纹菜单
MM8068T-B | 20180906 | 5产线问题 | 反应产线数据上传失败 | 更新上传工具 | 20180906
MM3909D | 20180910 | 3性能问题 | CTS测试内存超标20多M | 原是64M的TEE OS 更换20M的tee os | 20180910
| 20180911 | 1开机问题 | 更新tee.bin之后开不了机 | 内存配置有误，更正后解决 | 20180911
| 20180917 | 4 GMS问题 | CTS测试失败 | 更换9ef77781-*.ta后解决 | 20180917
MM3909D/F | 20180928 | 2 指纹问题 | 指纹读不到ID | 更新了tz_tkcore.c以及tkcore_wp.c后解决 | 20180929
MM8002F | 20181008 | 2 指纹问题 | 指纹签名失败 | 项目tee证书没有使用oss上的证书，导致签名失败 | 20181010

## 江元
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
K706G_3846_MITO T85_HYD | 20180524 | 6 Keybox问题 | keybox分解后写入失败 | keybox分解失败，重新分解Keybox由于已经写入过key 不能写入，更换手机解决 | 20180524
Y3041_S8551 | 20180601 | 4GMS测试问题 | 要求更换小内存版本 | 释放6M TEE OS | 20180601
Y839 | 20180605 | 6 Keybox问题 | 1.sdrpmb写保护，写不进去key 2.写key后固件升级key丢失 | 委哥和梁总解决 | 20180608
Y393B11 | 20180620 | 4GMS测试问题 | 1.更换小内存版本 2.更新小内存版本后不能开机 | 释放6M TEE OS,custom/build/project/工程名.mk没有修改 | 20180620
Y833A7 | 20180619 | 4GMS测试问题 | 要求更换小内存版本 | 释放6M TEE OS | 20180619
J938 | 20180620 | 4GMS测试问题 | 1.要求更换小内存版本 2.不能写号 | 释放6M TEE OS，使用工具在windows下分解的array.c格式有问题，导致 Kph ta编译失败 | 20180621
y81933 | 20180622 | 4GMS测试问题 | 1.要求更换小内存版本 2.不能写号 | 释放6M TEE OS，protect_f没有配好 | 20180622
y3976 | 20180702 | 3性能问题 | CTS测试不过 | 更新9ef****.ta | 20180702
Y81935_E350 | 20180721 | 3性能问题 | 更换小内存 | 释放6M TEE OS | 20180720
mt6739平台bsp更新 | 20180723 | 3性能问题 | 需求更新bsp组件 | 释放rc10的bsp组件到客户 | 20180723
Y30113 | 20180725 | 2指纹问题 | 1.指纹注册不到时钟 2.添加指纹后导致概率性开不了机 | 1.指纹注册不到时钟的原因是指纹FAE没有正确打开GPIO口 2.概率性开不了机分析串口log，在boot animation的值已经为END，logcat无法获取到 boot animation的值，与指纹FAE沟通是因为打开了开机图案解锁验证导致，江元工程师在分析 | 20180726
Y81918 | 20180731 | 8 其他问题 | 手机再息屏状态下不能进入休眠模式，logcat显示 tkcore-teec: Read tkcore_log: Interrupted system call(4) TEE中断异常 | dts文件没有配好 | 20180731
Y5011 | 20180802 | 1开机问题 | 1.合入差分包后不能开机 2.写号失败 | 1.device目录的patch没有合 2.没有打开编译array.c的开关 | 20180806 | 李志友
Y30110_S8551E | 20180806 | 8其他问题 | 漏合了device/mediatek/目录下的差分包导致TEE状态不正常 | 合入后解决 | 20180806 | 李飞珠
Y81918_KF4501 | 20180807 | 6 Keybox问题 | 原RPMB_KEY没有初始化直接传给TEE，客户更新mtk pl patch后，导致rpmb_key有改动影响rpmb分区使用 | 在tee.bin中dump出原rpmb_key的值，在preloader中写死rpmb_key的值 | 20180809 | 章龙/谢洪涛
江元Y393B11-忆博通V51B6 | 20180816 | 5.产线问题 | 更新最新上传工具uploader_2.2.4后上传失败 | 检查数据中有其他项目的*.pubkey存在，删掉之后再上传解决 | 20180816
Y89938_V45A1 | 20180903 | 6 Keybox问题 | 反应写key失败 | 检查是kph ta版本使用版本不对 | 20180903
| 20180912 | 2.指纹问题 | 指纹不能使用，没有指纹菜单 | 检查TEE没有问题，指纹排查后发现是误释放了REE的指纹驱动 | 20180913
Y819 | 20180917 | 6 Keybox问题 | 写keybox失败 | 1.代码比较混乱，存储分区异常 2.array.c没有编译到，手动签ta后解决 | 20180917
S5701_I857A | 20180920 | 2.指纹问题 | 指纹不能用，没有指纹菜单 | 指纹FAE发错了驱动 | 20180920
Y3968-PQ568M | 20180929 | 1开机问题 | 开机重启 | 指纹REE驱动没有关，关掉之后没有需要clean掉out重新编译 | 20180929

## 隆科
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
3643_LF708_navitel | 20180529 | 4GMS测试问题 | VTSv测试 VtsHalKeymasterV3_0Target#AttestationTest.EcAttestation_32bit VtsHalKeymasterV3_0Target#AttestationTest.RsaAttestation_32bit 两项失败 | 更换了9ef77781-****.ta | 20180529
LF730 | 20180622 | 1开机问题 | 在重启测试的时候会概率性卡在logo界面开不了机 | 第一次分析是与TEE无关，客户修改了 Bq24296模块的问题后发现是UART冲突 | 20180702
8735WA | 20180725 | 1开机问题 | 开机会概率性卡在TEE跳转地址位置 | 释放6735 fixed此问题的tee.img | 20180725
LF718T_4319_CF | 20180730 | 6 Keybox问题 | 写keybox失败 | roco工程师没有使用对应kph ta导致 | 20180730
4251 | 20180804 | 6 Keybox问题 | 该项目第二个keybox分解后写号失败 | 拆分keybox后kkb_pri.pem保存的不对导致 | 20180806
4236 | 20180821 | 6 Keybox问题 | 反馈写key失败 | 存储区域没有配好 | 20180821
| 20180822 | 4GMS测试问题 | gms 测试key的项目一直不过，提示 Failed to launch shell driver service_default | 客户自己解决 | 20180822
4637 | 20180823 | 6 Keybox问题 | 反馈写keybox失败 | protect_f配置有问题 | 20180823
| 20180823 | 2指纹问题 | 反馈指纹读不到读不到chipid | 修改spi.c的中断注册函数 | 20180823
3684 | 20180828 | 1开机问题 | 反馈开机定屏 | 分析串口log是tkcoredrv没有起来，原因是内存没配好 | 20180829
| 20180830 | 6 Keybox问题 | 反馈写keybox失败，重新编debug版本是可以的 | 怀疑是user版本有问题，重新new解决 | 20180830
8375w | 20180830 | 1开机问题 | 反馈开机状态下连USB按复位键后一直重启 | 分析log是再跳tee的时候失败，teeos版本是0.8.5, 更换最新版tee.bin解决 | 20180831
LF713 | 20180907 | 8其它问题 | CTS测试失败，失败项为 android.keystore.cts.KeyAttestationTest.testRsaAttestations android.keystore.cts.KeyAttestationTest.testEcAttestation | 没有写key导致 | 20180907
LF705B | 20180920 | 1开机问题 | 1.重启会在动画界面卡死重启 2.重启关机后黑屏，不会自动重启 | tee.bin有问题，更换tee.bin后解决 | 20180925

## 麦穗
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
T758-8071C | 20180530 | 5产线问题 | 工厂写号失败，不能恢复出厂设置 | 跟客户确认与tee无关 | 20180531
T662 | 20180530 | 3性能问题 | 要求更换小内存版本 | 释放6M TEE OS | 20180531
E915 | 20180723 | 1开机问题 | 1.开机后再log界面重启 2.重力传感器不能使用 | 1.开机问题是由bmi160_acc_spi_probe驱动访问spi导致的 2.重力传感器不能使用是由于节点读不到spi导致，修改spi.c解决 | 20180724
T819-Cellallure | 20180806 | 1开机问题 | 合入代码后开不了机，pld等库都不能使用 | 加入漏合的代码解决 | 20180806
T816 | 20180816 | 3性能问题 | 指纹功耗过大 | 现场确认是reset引脚被拉低，已经确认与tee无关 | 20180821
| 20180822 | 6 Keybox问题 | 反馈写keybox失败 | AndroidServices没有起来，重新编译后解决 | 20180823
T680 | 20180829 | 5产线问题 | 该项目需要复用另一个项目的库存机器去出货，需求删除原板子中掉已经写的 Keybox
e906 | 20180925 | 8 其他问题 | 新项目调试 | 现场调试完成 | 20180926
| 20180928 | 2指纹问题 | 指纹权限不够 屏下指纹调试，释放支持屏下指纹的tee.bin | 找指纹FAE解决权限问题，tee.bin现场校验完成 | 20180928
T592 | 20181010 | 6 Keybox问题 | Kph ta加载不起来导致写keybox失败 |  | 20181010
T662 | 20181011 | 1开机问题 | 开机重启

## 麦穗（昶音）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
C719-8045C | 20180519 | 8其它问题 | 在工厂使用MES系统写号后不能恢复 出厂设置 | 更新TrustkernelExternal.cpp后解决，由于 昶音发错版本到工厂，托了一周 | 20180525
8405C-S7 | 20180524 | 1开机问题 | 手机不刷机后下版本不能开机 | 由于板子已经校验完成，不能格式化刷， 去掉SDRPMB分区，更换了limit证书 | 20180524
A756-8091 | 20180605 | 2指纹问题 | 拉完代码后指纹不能用 | 更换证书类型，更换密钥 | 20180605
c509-7151h | 20180609 | 1开机问题 | tkcoreos 跳转地址不对 | 更新了tz_init.c和tz_tkcore.h，设置启动地址自动跳转 | 20180611
c509-7151h | 20180621 | 2指纹问题 | 指纹不能使用，指纹读不到chip id | 修改了spi.c，更换指纹秘钥重新签名 | 20180621
A809-DK002 | 20180830 | 2指纹问题 | 手机由机主模式切换到访客模式后，再切换回机主模式，之前建立的指纹会丢失
C719-S5501 | 20180929 | 6 Keybox问题 | 写keybox失败 | protect_f没有配好，调整后OK | 20180929

## 泽盺
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
5025PH,5301PH, 5301AM,5303KH | 20180528 | 4GMS测试问题 | android go 版本可用内存过小导致 gms测试失败 | 更换6M TEE OS | 20180528
35平台 | 20180725 | 1开机问题 | TEE概率性跳转不过去延长开机时间 | 更换tee.bin文件解决 | 20180725
6208P | 20180919 | 8 其他问题 | Android P新项目调试 | 集成BSP | 20180921
6208P | 20181008 | 8 其他问题 | P项目做keybox检测接口 | 拷贝vendor下的libkphporoxy.so,libteec.so,libkphhelper.so,libpl.so到system下 | 20181010

## 微掌
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注

## TCL
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
5081Y | 20180823 | 8.其他问题 | 新项目调试 | 远程调试,pld状态，gptest，写key，otrp测试正常 | 20180824
| 20180827 | 6.keybox问题 | 手机进不去META模式 | 客户对META模式做了定制话，按照客户定制的代码逻辑修改了 FtModule.cpp | 20180828

## 华卓
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注