## Remark
问题类型：
1. 开机问题
如：黑屏问题，重启问题。
2. 指纹问题
如：指纹cts测试问题，指纹性能问题，指纹无菜单问题。
3. 性能问题
如：手机卡顿问题
4. Gms测试问题
如：gms相关测试失败问题。
5. 产线问题
如：工具对接问题，工具使用问题
６．keybox问题
如：如何申请keybox, 如何拆分，如何写入以及保管问题。
７．支付问题
８．其他问题

## 沸石
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
8009B | 20180606 | 3性能问题 | Carveout Memory测试不过 | 更换20M的内存，原是64M | 20180606

## 江元（一）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
K706G_3846_MITO T85_HYD | 20180524 | 6 Keybox问题 | keybox分解后写入失败 | keybox分解失败，重新分解Keybox由于已经写入过key 不能写入，更换手机解决 | 20180524
Y3041_S8551 | 20180601 | 4GMS测试问题 | 要求更换小内存版本 | 释放6M TEE OS | 20180601
Y839 | 20180605 | 6 Keybox问题 | 1.sdrpmb写保护，写不进去key 2.写key后固件升级key丢失 | 委哥和梁总解决 | 20180608
Y393B11 | 20180620 | 4GMS测试问题 | 1.更换小内存版本 2.更新小内存版本后不能开机 | 释放6M TEE OS,custom/build/project/工程名.mk没有修改 | 20180620
Y833A7 | 20180619 | 4GMS测试问题 | 要求更换小内存版本 | 释放6M TEE OS | 20180619
J938 | 20180620 | 4GMS测试问题 | 1.要求更换小内存版本 2.不能写号 | 释放6M TEE OS，使用工具在windows下分解的array.c格式有问题，导致 Kph ta编译失败 | 20180621
y81933 | 20180622 | 4GMS测试问题 | 1.要求更换小内存版本 2.不能写号 | 释放6M TEE OS，protect_f没有配好 | 20180622
y3976 | 20180702 | 3性能问题 | CTS测试不过 | 更新9ef****.ta | 20180702
Y81935_E350 | 20180721 | 3性能问题 | 更换小内存 | 释放6M TEE OS | 20180720
mt6739平台bsp更新 | 20180723 | 3性能问题 | 需求更新bsp组件 | 释放rc10的bsp组件到客户 | 20180723
Y30113 | 20180725 | 2指纹问题 | 1.指纹注册不到时钟 2.添加指纹后导致概率性开不了机 | 1.指纹注册不到时钟的原因是指纹FAE没有正确打开GPIO口 2.概率性开不了机分析串口log，在boot animation的值已经为END，logcat无法获取到 boot animation的值，与指纹FAE沟通是因为打开了开机图案解锁验证导致，江元工程师在分析 | 20180726
Y81918 | 20180731 | 8 其他问题 | 手机再息屏状态下不能进入休眠模式，logcat显示 tkcore-teec: Read tkcore_log: Interrupted system call(4) TEE中断异常 | dts文件没有配好 | 20180731
Y501 | 20180802 | 1开机问题 | 何如差分包后不能开机 | device目录的patch没有合 | 20180802

## 江元（二）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注

## 江元（隆科）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
3643_LF708_navitel | 20180529 | 4GMS测试问题 | VTSv测试 VtsHalKeymasterV3_0Target#AttestationTest.EcAttestation_32bit VtsHalKeymasterV3_0Target#AttestationTest.RsaAttestation_32bit 两项失败 | 更换了9ef77781-****.ta | 20180529
LF730 | 20180622 | 1开机问题 | 在重启测试的时候会概率性卡在logo界面开不了机 | 第一次分析是与TEE无关，客户修改了 Bq24296模块的问题后发现是UART冲突 | 20180702
8735WA | 20180725 | 1开机问题 | 开机会概率性卡在TEE跳转地址位置 | 释放6735 fixed此问题的tee.img | 20180725
LF718T_4319_CF | 20180730 | 6 Keybox问题 | 写keybox失败 | roco工程师没有使用对应kph ta导致 | 20180730

## 麦穗（一）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
T758-8071C | 20180530 | 5产线问题 | 工厂写号失败，不能恢复出厂设置 | 跟客户确认与tee无关 | 20180531
T662 | 20180530 | 3性能问题 | 要求更换小内存版本 | 释放6M TEE OS | 20180531
E915 | 20180723 | 1开机问题 | 1.开机后再log界面重启 2.重力传感器不能使用 | 1.开机问题是由bmi160_acc_spi_probe驱动访问spi导致的 2.重力传感器不能使用是由于节点读不到spi导致，修改spi.c解决 | 20180724

## 麦穗（二）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注

## 麦穗（昶音）
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
C719-8045C | 20180519 | 8其它问题 | 在工厂使用MES系统写号后不能恢复 出厂设置 | 更新TrustkernelExternal.cpp后解决，由于 昶音发错版本到工厂，托了一周 | 20180525
8405C-S7 | 20180524 | 1开机问题 | 手机不刷机后下版本不能开机 | 由于板子已经校验完成，不能格式化刷， 去掉SDRPMB分区，更换了limit证书 | 20180524
A756-8091 | 20180605 | 2指纹问题 | 拉完代码后指纹不能用 | 更换证书类型，更换密钥 | 20180605
c509-7151h | 20180609 | 1开机问题 | tkcoreos 跳转地址不对 | 更新了tz_init.c和tz_tkcore.h，设置启动地址自动跳转 | 20180611
c509-7151h | 20180621 | 2指纹问题 | 指纹不能使用，指纹读不到chip id | 修改了spi.c，更换指纹秘钥重新签名 | 20180621

## 泽盺
项目名 | 发生问题时间 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
5025PH,5301PH, 5301AM,5303KH | 20180528 | 4GMS测试问题 | android go 版本可用内存过小导致 gms测试失败 | 更换6M TEE OS | 20180528
39平台 | 20180725 | 1开机问题 | TEE概率性跳转不过去延长开机时间 | 更换tee.bin文件解决 | 20180725